Профилактический проект «Глушковичи – здоровый агрогородок»  на 2020 – 2024 годы утвержден решением Глушковичского сельского исполнительного комитета от 28.11.2019 № 88.

Этим же решением утвержден состав Координационной группы  по реализации профилактического проекта  ««Глушковичи – здоровый агрогородок» на 2020-2024 годы.

Разработан план мероприятий по реализации проекта.

План мероприятий по реализации профилактического проекта

«Глушковичи – здоровый агрогородок» на 2020 год

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести организационную работу по привлечению к сотрудничеству в реализации профилактического проекта специалистов заинтересованных ведомств | Январь 2020 года | Лельчицкий районный ЦГЭ |
| 2 | Создать координационную группу по реализации профилактического проекта «Глушковичи – здоровый агрогородок» | Январь 2020 года | Глушковичский сельский исполнительный комитет Лельчицкий районный ЦГЭ |
| 3 | Подготовить: - план мероприятий, который будет осуществляться в ходе реализации проекта; - программу занятий с участниками проекта; -информационно-образовательные материалы по темам занятий, проводимых в ходе реализации проекта | Январь 2020 года | Лельчицкий районный ЦГЭ УЗ «Лельчицкая ЦРБ» |
| 4 | Организация и проведение конкурса на лучший логотип профилактического проекта «Глушковичи – здоровый агрогородок» | Январь 2020 года | Глушковичский сельский исполнительный комитет Лельчицкий районный ЦГЭ Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лельчицкого райисполкома Отдел образования, спорта и туризма Лельчицкого райисполкома УЗ «Лельчицкая ЦРБ» |
|  | Провести анализ медико-демографической, социально-гигиенической и экологической ситуации в аг. Глушковичи | Январь-февраль 2020 года | УЗ «Лельчицкая ЦРБ» Лельчицкий районный ЦГЭ |
|  | Организовать и провести социологический опрос жителей аг. Глушковичи с целю выявления поведенческих фактов риска, начального и конечного уровня знаний по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики неинфекционных заболеваний | Март-апрель 2020 года | УЗ «Лельчицкая ЦРБ» Лельчицкий районный ЦГЭ |
| 6 | Провести анализ результатов социологического опроса по выявлению начального и конечного уровня знаний жителей аг. Глушковичи | Апрель 2020 года | Лельчицкий районный ЦГЭ |
| 7 | Провести оценку профессионального риска условий труда работающих | Май 2020 года | Лельчицкий районный ЦГЭ |
| 8 | Провести оценку заболеваемости работников предприятия с временной утратой трудоспособности (ВУТ) | Май 2020 года | Лельчицкий районный ЦГЭ |
| 9 | Оформление стационарного информационно-образовательного стенда по вопросам здорового образа жизни, профилактике заболеваний. |  | Глушковичский сельский исполнительный комитет Лельчицкий районный ЦГЭ Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лельчицкого райисполкома Отдел образования, спорта и туризма Лельчицкого райисполкома УЗ «Лельчицкая ЦРБ» |
| 10 | Освещение проводимых мероприятий в рамках реализации профилактического проекта в районной газете «Светлае жыцце» | В течение реализации проекта | Участники проекта |
| 11 | Проведение информационно-образовательных мероприятий по ФЗОЖ, профилактике неинфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции среди жителей аг. Глушковичи всех возрастных групп | Ежеквартально | Участники проекта |
| 12 | Проведение диспансеризации (периодического медицинского осмотра) жителей аг. Глушковичи | По графику | УЗ «Лельчицкая ЦРБ» Лельчицкий районный ЦГЭ |
| 13 | Провести анализ результатов диспансеризации (медицинского осмотра) с информированием организаторов проекта о полученных данных (в выводами и предложениями) | Июнь 2020 года | Лельчицкий районный ЦГЭ УЗ «Лельчицкая ЦРБ» |
| 14 | Проведение обучающих мероприятий с населением аг. Глушковичи по повышению грамотности в вопросах здоровья | В течение 2020 года | УЗ «Лельчицкая ЦРБ» Лельчицкий районный ЦГЭ |
| 15 | Проведение бесед, лекций, консультаций, диспутов по различным аспектам здорового образа жизни | В течение года | Лельчицкий районный ЦГЭ УЗ «Лельчицкая ЦРБ» |
| 16 | Проведение выездных практических занятий «школ здоровья» | В течение года | УЗ «Лельчицкая ЦРБ» |
| 17 | Проведение социологического опроса (анкетирования) участников проекта, проведение промежуточных итогов. | Ноябрь 2020 года | Лельчицкий районный ЦГЭ |
| 18 | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: - физкультурные дни здоровья; - соревнования по различным видам спорта среди членов коллектива; - участие в районной спартакиаде и др. | В течение года | Участники проекта |
| 19 | Проведение общепоселковых акций для стимулирования повышения двигательной активности населения аг. Глушковичи, включая людей пожилого возраста и инвалидов | В течение года | Участники проекта |
| 20 | расширение доступности и увеличение посещаемости физкультурно-спортивных сооружений | В течение реализации проекта | Участники проекта |
| 21 | планирование роста протяженности улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, озеленение и создание и (или) обновление зон отдыха | В течение реализации проекта | Участники проекта |
| 22 | обеспечение здоровым питанием жителей аг. Глушковичи с упором на детей и подростков в организованных коллективах | В течение реализации проекта | Участники проекта |
| 23 | развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья и подростков | В течение реализации проекта | Участники проекта |
| 24 | Предусмотреть материальное и моральное стимулирование работников учреждений, организаций и предприятий (участников проекта), ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек | В течение года | Руководители учреждений, организаций и предприятий, участвующих в проекте |
| 24 | Создать допустимые условия труда и отдыха работающих учреждений, организаций и предприятий аг. Глушковичи: - оборудование комнат отдыха и приема пищи (нагревательные устройства, холодильник, посуда, умывальник с подводкой холодной и горячей воды); - обеспечение питьевого режима и др. | В течение реализации проекта | Руководители учреждений, организаций и предприятий, участвующих в проекте |
| 26 | социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды | В течение реализации проекта | Руководители учреждений, организаций и предприятий, участвующих в проекте |
| 27 | Подготовка промежуточной информации с анализом эффективности по реализации проекта | Декабрь 2020 года | Участники проекта |